## Tabelle1
	Monat	November				Dezember					Januar				Februar				März				April				Mai

Einarbeiten Codes und / Topologieoptimierung

Überarbeitung des / Existierenden Codes

Einbinden der Structural / Mechanics Application

Topologieoptimierung eines / „Benchmark“ Beispiels

Implementieren von / MMA

Ingenieurtechnisches Beispiel

Schreiben Stand der Technik

Schreiben der eigenen Arbeit

Geschriebenes zusammenführen / Bilder und Diagramme erstellen

Zeit für Überarbeitung und / Korrekturlesen